**Projekt CZ.1.07/3.2.12/05.0034**

**Odborné vzdělávání v oblasti osvětlení pro růst konkurenceschopnosti MSP**

**Karlovarského kraje**

**Tisková zpráva č. 3 k monitorovací zprávě projektu OPVK: Realizace projektu OPVK Odborné vzdělávání v oblasti osvětlení v průběhu 2. monitorovacího období**

KA01 Tvorba vzdělávacího programu: Byly vytvořeny teoretické výstupy jednotlivých vzdělávacích obsahů, které se budou do konce prosince doplňovat a kontrolovat. Dále byly vytvořeny praktické příklady k jednotlivým tématům, byly vybrány příklady z praxe, vytvořen částečně doplňkový obsah k jednotlivým tématům. Multimediální obsah se bude tvořit od ledna vzhledem k začínajícím školením v měsíci únoru.

KA02 Návrh a tvorba výukového prostředí pro blended learning: Tato KA byla zahájena v souladu s harmonogramem, k 1. 5. 2014. V rámci MO2 proběhla konkrétní specifikace na nákup techniky, proběhly schůzky a komunikace s dodavateli e-learningu, testoval se e-learning a řešily se jeho chyby. To vše měl na starost ICT technik, který spolupracoval s dodavatelem e-learningu na implementaci systému. Aktivita KA2 bude prodloužena do února 2015 z důvodu časového vytížení realizačního týmu na konci roku.

KA03 Pilotní školení vzdělávacího programu: V 2. MO se dokončuje teoretická část vzdělávacího obsahu, která by měla být dokončena v prosinci 2014. V lednu 2015 proběhne nákup techniky pro výuku e-learningu a od února 2015 začnou jednotlivá školení. Realizace KA03 se posunula na začátek února 2015 z důvodů vytíženosti cílové skupiny ke konci roku.

Datum zahájení realizace: 1. 5. 2014

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2015

Kontakt: Bc. Lucie Krejčí, [lucka.krejci@gmail.com](mailto:lucka.krejci@gmail.com), projektový manažer